## Sheet1
项目 | 说明 | 工作量预计(天） | 起始日期 | 截止日期
前期学习 |  | 1 | 2017-05-05 | 2017-05-06
框架搭建 | spring、springMvc、mybatis框架整合 | 2 | 2017-05-08 | 2017-05-10
数据库设计创建 | 用户角色权限，客户 | 4 | 2017-05-10 | 2017-05-16
接口设计 | 各项操作前后台流程接口 | 5 | 2017-05-16 | 2017-05-23
接口编码 | Java编码 | 4 | 2017-05-23 | 2017-05-31
页面设计 | 页面功能模块设计 | 2 | 2017-05-31 | 2017-06-02
页面编码 | 页面UI框架选择 | 4 | 2017-06-02 | 2017-06-08
页面功能编码 | 页面数据处理编码 | 5 | 2017-06-08 | 2017-06-15
前后台联调 | 联调 | 2 | 2017-06-15 | 2017-06-19
美化调整 | 界面操作人性化 | 1 | 2017-06-19 | 2017-06-20
30